| NOME DO PROJETO | Estruturação e Implantação do Plano para Expansão, Aprimoramento e Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Irrigada |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <Preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Janeiro/2016 ¦ FIM: Dezembro/2024 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Fomentar a expansão de 5 milhões de hectares das áreas irrigadas no País em 10 anos e aprimorar o manejo das áreas irrigadas, com vistas a assegurar elevação da produção e da produtividade, o uso racional da água e a agregação de valor da agricultura brasileira, com sustentabilidade econômica, social e ambiental.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

6 – Aumentar o uso de práticas sustentáveis nas cadeias agropecuárias, observando a conservação dos recursos naturais e a redução de impactos ambientais

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A agricultura irrigada é fator de fundamental importância para o desenvolvimento e modernização da agropecuária brasileira. Dentre outras vantagens, a prática da irrigação torna possível a produção de mais de uma safra anual, permitindo o aproveitamento mais intensivo dos solos- reduzindo a pressão por novas áreas de cultivo e assim contribui para a preservação ambiental-; minimiza as incertezas decorrentes do clima possibilitando, enfim, uma elevação substancial da produtividade das lavouras e rebanhos com reflexos econômicos, sociais e ambientais altamente significativos. Dessa forma, ganha o agricultor, que aumenta sua renda e melhora sua qualidade de vida; ganha o consumidor, que terá maior disponibilidade de alimentos, de melhor qualidade e ganha o País que poderá atender as demandas crescentes por alimentos, tanto internas e externas.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Incorporação de 1,5 milhões de novos hectares irrigados entre 2016 e 2019 e 3,5 milhões de hectares entre 2020 a 2024;

- Elevação da produtividade de grãos, dos atuais 3,4 toneladas por hectare para 4,0 toneladas por hectare;

- Geração de até 7,5 milhões de empregos diretos e indiretos;

- Elevação da eficiência média do uso da água na irrigação em mais 15%.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Melhorar a capacidade gerencial e administrativa do produtor diretamente

- Suporte elétrico à produção irrigada

- Aprimoramento da logística da produção irrigada

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | 7. RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Revisão da legislação em termos de competências ministeriais; Integração institucional com órgãos correlatos; Manutenção das linhas de créditos com condições atrativas; Continuidade do apoio institucional. | Estrutura vigente inadequada às demandas do projeto; Indisponibilidade de recursos necessários ao projeto. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| CICLO 1: | Dezembro/2019 | R$34.000.000,00 | - |
| 1. Marco Legal | Junho/2016 | R$ 0 | - |
| 2. Integração das ações do MAPA com outros órgãos | Junho/2019 | R$ 0 | - |
| 3. Disponibilização das linhas de crédito | Junho/2019 | R$ 0 | Captações bancárias |
| 4. Cadastro Nacional de Irrigantes | Junho/2017 | R$5.000.000,00 | MAPA |
| 5. Estudo 1 | Dezembro/2016 | R$2.000.000,00 | MAPA |
| 6. Estudo 2 | Dezembro/2017 | R$1.500.000,00 | MAPA |
| 7. Treinamentos e Capacitações | Dezembro/2019 | R$12.000.000,00 | MAPA |
| 8. Implantação de Unidades Administrativas | Dezembro/2019 | R$1.500.000,00 | MAPA |
| 9. Implantação de centros de referência e irrigação | Dezembro/2019 | R$10.000.000,00 | MAPA |
| 10. Ações de apoio à pesquisa e inovação | Dezembro/2019 | R$2.000.000,00 | MAPA |
| CICLO 2: | Dezembro/2019 | R$22.500.000,00 | - |
| 11. Disponibilização das linhas de crédito | Dezembro/2024 | - | Captações bancárias |
| 12. Treinamentos e Capacitações | Dezembro/2024 | R$21.000.000,00 | MAPA |
| 13. Implantação de Unidades Administrativas | Dezembro/2024 | R$1.500.000,00 | MAPA |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Diretor | Gerente | Equipe técnica | Embrapa | Ministério da Integração Nacional | Agência Nacional de Águas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Marco Legal | R | A | A | C | I | A | I |
| 2. Integração das ações do MAPA com outros órgãos | R | A | A | C | I | A | I |
| 3. Disponibilização das linhas de crédito | R | A | A | C | I | C | I |
| 4. Cadastro Nacional de Irrigantes | A | A | A | R | C | C | C |
| 5. Estudo 1 | A | A | A | R | C | C | C |
| 6. Estudo 2 | A | A | A | R | C | C | C |
| 7. Treinamentos e Capacitações | A | A | A | R | C | C | C |
| 8. Implantação de Unidades Administrativas | A | A | A | R | C | C | C |
| 9. Implantação de centros de referência e irrigação | A | A | A | C | R | I | I |
| 10. Ações de apoio à pesquisa e inovação | A | A | A | C | R | C | C |
| 11. Disponibilização das linhas de crédito | C | C | C | C | I | I | I |
| 12. Treinamentos e Capacitações | A | A | A | R | R | R | R |
| 13. Implantação de Unidades Administrativas | A | A | A | R | R | R | R |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sem previsão | Ocorrerão de acordo com as necessidades e oportunidades |  |  |  |  |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Falta de Energia | Baixa | Alto | Articulação MMA | Uso de fontes alternativas |
| 2.Atraso na entrega de outorgas | Media | Médio | Articulação ANA/estados | Outorgas coletivas |
| 3. Indisponibilidade de Linhas de Crédito | Baixa | Alto | Ação Governamental | N/A |
| 4- Deficiencia de ATER | Média | Alto | Treinamento/Capacitação | Tercerização |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| 1. PATROCINADOR |  | Secretaria/SMSPRC | 3218-2147 | smsprc@agricultura.gov.br |
| 2. GERENTE | Demétrios Christofidis | Coordenador-Geral CGIECS/SMSPRC | 3218-3263 | dchristofidis@gmail.com |
| 3. EQUIPE TÉCNICA 1 | Maria Emilia Borges Alves | Chefe de Divisão de Estudos, Tecnologia e Pesquisa/SMSPRC | 3218-3263 | maria.emilia@agricultura.gov.br |
| 4. EQUIPE TÉCNICA 2 | José Silverio da Silva | Chefe de Divisão de Fomento de Agricultura Irrigada/SMSPRC | 3218-2417 | jose.silverio@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Francisco Fujita | Diretor | 3218-2433 | francisco.fujita@agricultura.gov.br |
| Lineu Neiva Rodrigues/Embrapa | Pesquisador | 3388-9959 | lineu@cpac.embrapa.br |
| Frederico Ozanan Durães/Embrapa | Pesquisador | 3448-1613 | frederico.duraes@embrapa.br |
| Ministério da Integração Nacional | - | - | - |
| Agência Nacional de Águas | - | - | - |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SMSPRC |  | Demétrios Christofidis Coordenador-Geral CGIECS/SMSPRC |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |