| NOME DO PROJETO | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGISTROS, CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DO MAPA - Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Maio/2016 ¦ FIM: Julho/2017 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Redesenhar e automatizar os processos de registros de pescador artesanal, aquicultor e embarcações do Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

5 - Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

7 - Melhorar a capacidade econômica e a qualidade de vida dos produtores rurais e pescadores, observando a inclusão produtiva

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) é um instrumento essencial para as políticas públicas de suporte à sustentação de renda de milhões de pescadores artesanais durante a época do Defeso. A necessidade de se manter um registro atualizado e coerente é essencial para que benefícios como o seguro defeso seja mantido para a comunidade pesqueira nos momentos em que há a proibição da atividade para manutenção das espécies. Atualmente o registro encontra diversas limitações e falhas, as quais foram objeto de recomendações feitas pela Casa Civil e que devem ser implantadas com o prazo máximo do próximo período de Defeso em 2016, aproximadamente setembro deste ano. Por isso, a modernização deste processo é altamente crítica para o MAPA e para o Ministério da Previdência Social, Trabalho e Emprego, o qual concede o benefício financeiro a partir das informações do RGP.

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

- Sistema 100% à prova de fraude

- Universo de pescadores totalmente cadastrado

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Trabalho conjunto com MMA/Ibama Trabalho conjunto com INSS Trabalho conjunto com a Marinha no que tange ao PREPS Continuidade do apoio institucional | A falta de participação do setor, representado pelos pescadores, colônias, aquicultores e donos de embarcações selecionados para o trabalho Dificuldade de atingir o público-alvo real do RGP Casos de fraudes no RGP |

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Redesenho dos processos | Mar/2017 | R$ 418.575,00 | IICA |
| 1.1. Contratação de serviço para redesenho dos processos | Mai/2016 | - | - |
| 1.2. Leitura de documentos e normativos sobre o tema | Jun/2016 | - | - |
| 1.3. Imersão e modelagem dos processos atuais | Jul/2016 | - | - |
| 1.4. Formulação de soluções para o processo | Set/2016 | - | - |
| 1.5. Workshop de validação das soluções priorizadas | Out/2016 | - | - |
| 1.6. Redesenho dos processos observando as necessidades de automação e piloto | Nov/2016 | - | - |
| 1.7. Levantamento de requisitos e necessidades de integração de sistemas, efetuando ajustes conforme piloto | Dez/2016 | - | - |
| 1.8. Suporte à implantação dos processos | Jan/2017 | - |  |
| 1.9. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessários | Mar/2017 | - |  |
| 2. Automação dos processos | Jul/2017 | R$ 800.000,00 | - |
| 2.1. Absorção dos processos redesenhados pela ferramenta de automação | Mai/2017 | - | - |
| 2.2. Implementação do novo processo no órgão | Jun/2017 | - | - |
| 2.3. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessários | Jul/2017 | - | - |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| PATROCINADOR |  | Secretaria/SAP | 3218-2365 | sap@agricultura.gov.br |
| GERENTE DO PROJETO |  | Diretor do Departamento de Registro, Monitoramento e Controle | 3218-2699 | @agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 1 | Aline Elaine de L. Fagundes | Coordenadora-Geral do RGP | 3218-2752 | aline.fagundes@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 2 | Ana Maira | Coordenadora-Geral de Monitoramento | 3218-2131 | ana.maira@agricultura.gov.br |

PARTES INTERESSADAS

MMA

INSS

Marinha

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SAP |  | Aline Elaine Fagundes Coordenadora-Geral do RGP |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |