|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | **O Campo na Classe Média – Oportunidade** |
| **CÓDIGO DO PROJETO** | **<preenchimento pela CGDI>** |
| **TEMPO ESTIMADO** | **INÍCIO: Janeiro/2016 | FIM: Dezembro/2018** |

1. **OBJETIVO DO PROJETO**

Planejar, coordenar e executar, territorialmente, políticas públicas que visem a melhoria da produção e renda dos estabelecimentos rurais da classe D com vistas a sua ascensão a classe média rural.

* 1. **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS**

7 - Melhorar a capacidade econômica e a qualidade de vida dos produtores rurais e pescadores, observando a inclusão produtiva

1. **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

A realidade diagnosticada no Censo Agropecuário de 2006 revela que temos um segmento significativo de produtores rurais, tanto pela análise de renda líquida como renda bruta, que poderiam contribuir muito mais com a produção agrícola brasileira, se fortalecida a política pública agropecuária, estabelecendo mecanismos de apoio e fomento a esta categoria. Ademais, é importante que os processos de transformação econômica e tecnológica da agricultura nacional aconteçam de forma harmônica e incluindo os pequenos e médios produtores rurais.

1. **DETALHAMENTO DO ESCOPO**
	1. **NÃO ESCOPO**
* Não serão empreendidas ações voltadas aos produtores rurais da classe E, A e B
* O projeto não prevê ações de crédito rural
* O projeto não prevê ações de infraestrutura e logística
	1. **PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS DO PROJETO** | **RESTRIÇÕES DO PROJETO** |
| Acredita-se que ações de qualificação rural impactam na eficiência econômica dos produtores rurais;Apoio dos Municípios enquanto Entes Federados é condição para o bom funcionamento do projeto;Cooperados, os beneficiários podem produzir mais e acessar mais e melhor outros mercados;O monitoramento do projeto é fundamental para garantir a correção de rumos;Continuidade do apoio institucional. | Conjuntura econômica restritiva;Conjuntura política transitória em nível Federal;Paralisia institucional decorrente do processo eleitoral;Ausência de adesão das Administrações não ganhadoras do processo eleitoral;Risco de falta de adesão do beneficiário decorrente de experiências frustradas com outros projetos semelhantes;Anacronismo de informações estatísticas do Censo Agropecuário de 2006 dada sua defasagem. |

1. **CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS PREVISTAS** | **MARCO/ DATA** | **INVESTIMENTO PREVISTO (R$)** | **FONTE DE RECURSO (PO)** |
| **Eixo 1 – Encontrar** | **Junho\_julho/2016** | **R$ 9.987.066,00** | **100** |
| 1.1. Treinamento da Equipe | Junho/2016 | R$ 997.413,00 | 100 |
| 1.2. Busca Ativa | Julho/2016 | R$ 8.989.653,00 | 100 |
| **Eixo 2 – Identificar**  | **Agosto/2016** | **R$ 798.965,40** | **100** |
| 2.1. Digitalização dos Questionários | Agosto/2016 | R$ 399.482,70 | 100 |
| 2.2. Tabulação e análise dos dados | Agosto/2016 | R$ 399.482,70 | 100 |
| **Eixo 3 – Associar**  | **Setembro/2016** | **R$ 6.791.981,70** | **100** |
| 3.1. Diagnóstico inicial das Associações e/ou Cooperativas  | Setembro/2016 | R$ 5.193.275,00 | 100 |
| 3.2. Qualificação/Capacitação dos Diretores de Associações ou Cooperativas | Setembro/2016 | R$ 600.000,00 | 100 |
| 3.3. Avaliação da Gestão das Associações ou Cooperativas | Setembro/2016 | R$ 998.706,70 | 100 |
| **Eixo 4 – Capacitar**  | **Outubro\_novembro/2016** | **R$ 2.398.706,70** | **100** |
| 4.1. Plano de Oferta da Assistência Técnica para Produtores | Outubro/2016 | R$ 1.400.000,00 | 100 |
| 4.3. Consolidar as informações quanto a intervenção da Assistência Técnica e fortalecimento das Associações e Cooperativas | Novembro/2016 | R$ 998.706,70 | 100 |
| **Eixo 5 – Monitoramento e Avaliação** | **-** | **R$ 1.997.413,00** | **100** |
| **5.1.** Monitorar e avaliar | **-** | R$ 1.997.413,00 | 100 |

1. **EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO**

|  |
| --- |
| **EQUIPE DO PROJETO** |
| **EQUIPE** | **NOME** | **CARGO/ÁREA** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **1. PATROCINADOR** |  | Secretaria/SMSPRC | 3218-2147 | smsprc@agricultura.gov.br |
| **2. GERENTE** | Maria Albanita Roberta de Lima | Coordenadora-Geral/CGPMAPMS/SMSPRC | 3218 2367 | maria.albanita@agricultura.gov.br |
| **3. EQUIPE TÉCNICA 1** | Mauriceia Cavalcante Oliveira | Coordenadora/SMSPRC | 3218 2967 | mauriceia.oliveira@agricultura.gov.br |
| **4. EQUIPE TÉCNICA 2** | Adriana Alda Meireles | Chefe de Divisão/SMSPRC | 3218 2085 | adriana.meireles@agricultura.gov.br |
| **5. EQUIPE TÉCNICA 3** | Glair Moraes | Chefe de Divisão/SMSPRC | 3218 2149 | glair.moraes@agricultura.gov.br |
| **6. EQUIPE TÉCNICA 4** | Antônio Claret | Coordenador-Geral/SMSPRC | 32182948 | antonio.claret@agricultura.gov.br |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESSADAS** |
| **NOME** | **CARGO/FUNÇÃO** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **Augusto Togni de Almeida Abreu** | Gerente Adjunto - SEBRAE | 61-33487525 | augusto.togni@sebrae.com.br |
| **Aroldo de Oliveira Neto** | Superintendente de Informação do Agronegócio - CONAB | 61-32256468 | aroldo.neto@conab.gov.br |
| **Cláudia Stehling** | Atendimento Setorial Agronegócios - SEBRAE | 61-33487630 | claudia.stehling@sebrae.com.br  |
| **Leonardo Bichara Rocha** | Oficial de Programa para América Latina - FIDA | 71-31835714 | l.bichararocha@ifad.org  |

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATROCINADOR** |  | **GERENTE DO PROJETO** |
|  |  |  |
| Secretaria/SMSPRC |  | Maria Albanita Roberta de LimaCoordenadora-Geral PMAPMS/SMSPRC |
| Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |