|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | **IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Canal Azul** |
| **CÓDIGO DO PROJETO** | **<preenchimento pela CGDI>** |
| **TEMPO ESTIMADO** | **INÍCIO: Outubro/2012 | FIM: Dezembro/2019** |

1. **OBJETIVO DO PROJETO**

Aumentar a eficiência e a efetividade do controle oficial das atividades de trânsito e comércio internacional de mercadorias agropecuárias.

* 1. **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS**

1 – Ampliar o acesso aos mercados externos para produtos brasileiros de origem agropecuária

4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

5 – Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

1. **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

O projeto se faz necessário para reduzir os custos decorrentes dos atrasos na liberação de cargas, aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro no comércio mundial e a segurança das operações de comércio exterior pela mitigação de práticas desleais.

1. **RESULTADOS ESPERADOS**
* Publicação de lei específica para controle do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário;
* Simplificação, harmonização e desburocratização de processos de fiscalização e aumento da previsibilidade das operações regulares de comércio exterior de cargas agropecuárias;
* Implantação da sistemática de liberação automática e redução do tempo médio de liberação e dos custos das operações regulares de comércio exterior de cargas agropecuárias;
* Ampliação da participação de pequenos e médios operadores de comercio exterior nas importações e exportações de produtos agropecuários em função da facilitação dos processos e procedimentos de controle aplicados pelo MAPA e consequente redução de custos envolvidos nas operações de comercio exterior;
* Redução das atividades irregulares de trânsito e práticas desleais no comercio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário;
* Fortalecimento das ações de fiscalização do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional na mitigação do risco de introdução e disseminação de pragas e doenças, bem como de insumos proibidos.
* Melhoria na imagem do MAPA.
1. **DETALHAMENTO DO ESCOPO**
	1. **NÃO ESCOPO**
* O projeto não contempla qualquer alteração em competências técnicas relacionadas a assuntos sanitários, fitossanitários, qualidade, conformidade etc.
	1. **PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS DO PROJETO** | **RESTRIÇÕES DO PROJETO** |
| Adequação da legislação à logística atual do comércio exterior;Integração com outros órgãos de controle de comércio internacional;Continuidade dos acordos de cooperação com parceiros (USP, Procomex, Unicamp, Unb etc);Continuidade do apoio institucional. | Inexistência de legislação específica para as operações de comércio exterior;Incompatibilidade da organização e estrutura atuaisProcessos atuais direcionados a mercadorias e não para a operação do comércio exterior;Ambiente institucional desfavorável;Ausência de integração entre sistemas do MAPA e com outros sistemas de gerenciamento do comércio exterior do Governo Federal;Capacitação insuficiente dos usuários internos e externos. |

* 1. **ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)**
	2. **CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS PREVISTAS** | **MARCO/ DATA** | **INVESTIMENTO PREVISTO (R$)** | **FONTE DE RECURSO (PO)** |
| **1. Publicação e regulamentação da Lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário** | **Junho/2017** | **R$ 150.000,00** | **VIGIAGROS** |
| 1.1. Mapeamento, revisão, redesenho e simplificação dos processos de fiscalização do comércio e trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário  | Maio/2016 | R$ 0,00 | **-** |
| 1.2. Regulamentação da lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| **2. Adequação da estrutura organizacional, competências e atribuições do Sistema Vigiagro à necessidade de modernização dos controles oficiais sobre o comércio e o trânsito internacional** | **Março/2017** | **R$ 0,00** | **-** |
| **3. Adequações nas instalações e equipamentos das Unidades do Sistema Vigiagro** | **Dezembro/2018** | **R$ 20.000.000,00** | **VIGIAGROS** |
| **4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e gestão do Sistema Vigiagro** | **Dezembro/2016** | **R$ 400.000,00** | **VIGIAGROS** |
| 4.1. Implantação de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das Unidades do Sistema Vigiagro na fiscalização do comércio e do trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. | Dezembro/2017 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 4.2. Implantação de metodologia de avaliação de impacto regulatório e de gestão territorial nas Unidades do Sistema Vigiagro | Dezembro/2017 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| **5. Aperfeiçoamento dos controles oficiais incidentes sobre as operações regulares de comércio internacional**  | **Dezembro/2016** | **R$ 950.000,00** | **VIGIAGROS** |
| 5.1. Implantação do Centro de Investigação e Gestão do Risco da Vigilância Agropecuária Internacional  | Maio/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.2. Implantação de programa de monitoramento da conformidade de mercadorias | Dezembro/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.3. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de embalagens de madeira – SIGVIG 2.0 | Dezembro/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.4. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de cargas agropecuárias – SIGVIG 3.0 | Julho/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.5. Implantação de ferramentas de integração do SIGVIG 2.0 e 3.0 ao Portal Único de Comércio Exterior | Dezembro/2016 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 5.6. Implantação de ferramentas de transmissão e recepção eletrônica de certificados sanitários e fitossanitários envolvidos nas operações de comércio exterior. | Dezembro/2016 | R$ 150.000,00 | VIGIAGROS |
| **6. Implantação sistemática para intensificação da fiscalização e combate ao trânsito irregular de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário** | **Junho/2017** | **R$ 250.000,00** | **VIGIAGROS** |
| 6.1. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de transporte de mercadorias por viajantes – SIGVIG 4.0 | Agosto/2016 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 6.2. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de remessas postais e expressas – SIGVIG 5.0 | Março/2017 | R$ 100.000,00 | VIGIAGROS |
| 6.3. Implantação de metodologia e sistemática operacional para recebimento e compartilhamento de denúncias, investigação de atividades irregulares e ilícitas no trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | Junho/2017 | R$ 50.000,00 | VIGIAGROS |
| **7. Melhoria na imagem e no relacionamento interinstitucional do MAPA na interveniência do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário** | **Agosto/2017** | **R$ 250.000,00** | **VIGIAGROS** |
| 7.1. Ampliação da participação e divulgação das ações do Sistema Vigiagro em eventos nacionais e internacionais  | Agosto/2017 | R$ 50.000,00 | VIGIAGROS |
| 7.2. Criação de página específica no site do MAPA para divulgação de informações de interesse da sociedade, operadores e outros usuários externos relacionadas às atividades da Vigilância Agropecuária Internacional | Dezembro/2016 | R$ 200.000,00 | VIGIAGROS |
| **8. Capacitação dos usuários internos e externos nos novos processos e sistemas de controle do trânsito e comércio de bens, mercadorias e materiais de interesse agropecuário** | **Dezembro/2017** | **R$ 500.000,00** | **VIGIAGROS** |

1. **MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES**

**Legenda:** R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Secretário | Gerente | Equipe técnica | Receita | Outro ator? |
| 1. Publicação e regulamentação da Lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **-** | **CASA CIVIL, CONGRESSO** |
| 1.1. Mapeamento, revisão, redesenho e simplificação dos processos de fiscalização do comércio e trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário  | **A** | **C** | **R** | **I** | **PROCOMEX, MF, MDIC** |
| 1.2. Regulamentação da lei do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **-** | **MINISTRO** |
| 2. Adequação da estrutura organizacional, competências e atribuições do Sistema Vigiagro à necessidade de modernização dos controles oficiais sobre o comércio e o trânsito internacional | **A** | **C** | **R** | **-** | **MINISTRO** |
| 3. Adequações nas instalações e equipamentos das Unidades do Sistema Vigiagro | **A** | **C** | **R** | **-** | **SE** |
| 4. Aperfeiçoamento dos mecanismos de administração e gestão do Sistema Vigiagro | **A** | **C** | **R** | **-** | **DGE/SE** |
| 4.1. Implantação de metodologia de avaliação da eficiência, eficácia e efetividade das Unidades do Sistema Vigiagro na fiscalização do comércio e do trânsito internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário. | **A** | **C** | **R** | **-** | **UNICAMP** |
| 4.2. Implantação de metodologia de avaliação de impacto regulatório e de gestão territorial nas Unidades do Sistema Vigiagro | **A** | **C** | **R** | **-** | **PROCOMEX** |
| 5. Aperfeiçoamento dos controles oficiais incidentes sobre as operações regulares de comércio internacional  | **A** | **C** | **R** | **-** | **PROCOMEX, MF, MDIC** |
| 5.1. Implantação do Centro de Investigação e Gestão do Risco da Vigilância Agropecuária Internacional  | **A** | **C** | **R** | **-** | **MINISTRO** |
| 5.2. Implantação de programa de monitoramento da conformidade de mercadorias | **A** | **C** | **R** | **-** | **UNB** |
| 5.3. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de embalagens de madeira – SIGVIG 2.0 | **A** | **C** | **R** | **-** | **USP** |
| 5.4. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento do risco de cargas agropecuárias – SIGVIG 3.0 | **A** | **C** | **R** | **-** | **USP** |
| 5.5. Implantação de ferramentas de integração do SIGVIG 2.0 e 3.0 ao Portal Único de Comércio Exterior | **A** | **C** | **R** | **-** | **USP** |
| 5.6. Implantação de ferramentas de transmissão e recepção eletrônica de certificados sanitários e fitossanitários envolvidos nas operações de comércio exterior. | **A** | **C** | **R** | **-** | **USP** |
| 6. Implantação sistemática para intensificação da fiscalização e combate ao trânsito irregular de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **I** | **MD, MF, MJ** |
| 6.1. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de transporte de mercadorias por viajantes – SIGVIG 4.0 | **A** | **C** | **R** | **-** | **MD, MF, MJ** |
| 6.2. Implantação do módulo de automação, fiscalização e gerenciamento de risco de remessas postais e expressas – SIGVIG 5.0 | **A** | **C** | **R** | **-** | **MF, MC** |
| 6.3. Implantação de metodologia e sistemática operacional para recebimento e compartilhamento de denúncias, investigação de atividades irregulares e ilícitas no trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **-** | **MD, MF, MJ** |
| 7. Melhoria na imagem e no relacionamento interinstitucional do MAPA na interveniência do trânsito e comércio internacional de mercadorias, bens e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **-** | **MS, MF, MJ, MD, MDIC** |
| 7.1. Ampliação da participação e divulgação das ações do Sistema Vigiagro em eventos nacionais e internacionais  | **A** | **C** | **R** | **-** | **SE** |
| 7.2. Criação de página específica no site do MAPA para divulgação de informações de interesse da sociedade, operadores e outros usuários externos relacionadas às atividades da Vigilância Agropecuária Internacional | **A** | **C** | **R** | **-** | **SE** |
| 8. Capacitação dos usuários internos e externos nos novos processos e sistemas de controle do trânsito e comércio de bens, mercadorias e materiais de interesse agropecuário | **A** | **C** | **R** | **-** | **ENAGRO** |

1. **COMUNICAÇÃO DO PROJETO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EVENTO**  | **OBJETIVO** | **RESPONSÁVEL** | **PÚBLICO-ALVO** | **CANAL** | **PERIODICIDADE** |
| **1. Evento anual de prestação de contas** | Socializar com os atores envolvidos dos projetos seus principais resultados do ano e desafios para o ano seguinte | Edilene Cambraia | EquipePartes Interessadas | SeminárioRelatório | Anual |

1. **RISCOS DO PROJETO**

**Legenda Probabilidade:** Alta, Média, Baixa | **Legenda Impacto:** Alto, Médio, Baixo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISCO**  | **PROBABILIDADE** | **IMPACTO** | **AÇÃO DE PREVENÇÃO***(se houver)* | **AÇÃO DE CONTINGÊNCIA***(se houver)* |
| **1. RISCO 1 – Atraso na publicação da legislação especifica** | MÉDIA | ALTO | Envio do Projeto de Lei do Trânsito e Comercio Internacional de Mercadorias, Bens e Materiais de Interesse agropecuário à Casa Civil e Congresso Nacional | Eleição do projeto de lei como prioridade |
| **2. RISCO 2 – Atraso na adequação da organização e estrutura regimental do Sistema Vigiagro** | MÉDIA | ALTO | Revisão do regimento, atribuições e competências das Unidades Organizacionais do Sistema Vigiagro | Eleição da revisão do regimento das Unidades do Sistema Vigiagro na SDA e nas SFAs como prioridade |
| **3. RISCO 3 – Interrupação dos Acordos de Cooperação Técnica com as Universidades** | MÉDIA | ALTO | Assinatura e renovação dos Acordos de Cooperação Técnica com as Universidades | Acompanhamento do período de vigência e execução dos planos de trabalho  |
| **4. RISCO 4 – Falta de recursos financeiros** | ALTA | MÉDIO | Garantir a dotação orçamentária da Vigilância Agropecuária Internacional | Não aplicação de cortes orçamentários. |

1. **EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO**

|  |
| --- |
| **EQUIPE DO PROJETO** |
| **EQUIPE** | **NOME** | **CARGO/ÁREA** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **1. PATROCINADOR** |  | Secretaria/SDA | 3218-2314/ 2315 | sda@agricultura.gov.br |
| **2. GERENTE** | Edilene Cambraia | Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA | 3218-2829 | edilene.cambraia@agricultura.gov.br |
| **3. EQUIPE TÉCNICA 1** | Marcos de Sá | Chefe da área animal | 3218-2860 | marcos.sa@agricultura.gov.br |
| **4. EQUIPE TÉCNICA 2** | Rafael Otoni | Chefe da área vegetal | 3218-2831 | rafael.otoni@agricultura.gov.br |
| **5. EQUIPE TÉCNICA 3** | Marco Tulio | Fiscal Federal Agropecuário | 3218-2831 | marco.tulio@agricultura.gov.br |
| **6. EQUIPE TÉCNICA 4** | Diana Cortes | Fiscal Federal Agropecuário | 3218-2860 | diana.cortes@agricultura.gov.br |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESSADAS** |
| Entidades representativas do setor importador e exportador do agronegócio |
| CAMEX |
| Receita Federal |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior |
| Anvisa |
| Agência Nacional de Aviação Civil |
| Ibama |
| Ministério dos Transportes |
| Polícia Federal |
| Secretaria Especial de Portos |
| Secretaria de Aviação Civil |

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATROCINADOR** |  | **GERENTE DO PROJETO** |
|  |  |  |
| Secretaria/SDA |  | **Edilene Cambraia** Coordenadora-Geral do VIGIAGRO/SDA |
| Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |