|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | **IMPLANTAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS DO PLANO DE DEFESA AGROPECUÁRIO – Plano de Estruturação das ações de controle em Faixas de Fronteiras** |
| **CÓDIGO DO PROJETO** | **<preenchimento pela CGDI>** |
| **TEMPO ESTIMADO** | **INÍCIO: Agosto/2015 | FIM: Dezembro/2020** |

1. **OBJETIVO DO PROJETO**

Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude associados à faixa de fronteira, por meio de plano de estruturação, capacitação e inteligência para os processos e pessoas envolvidos e apoio à implementação do plano pelos estados.

* 1. **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS**

4 - Reduzir riscos sanitários, fitossanitários e de fraude na agropecuária nacional.

1. **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

Necessidade de prevenir o ingresso de pragas e doenças no território brasileiro a fim de preservar a competitividade do agronegócio.

1. **DETALHAMENTO DO ESCOPO**
	1. **NÃO ESCOPO**
* Controle de riscos ligados a postos alfandegados (aeroportos, portos, postos de fronteira e estações aduaneiras do interior);
* Controle e erradicação de pragas e doenças;
* Execução dos processos e capacitações (a serem realizados pelos estados).
	1. **PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS DO PROJETO** | **RESTRIÇÕES DO PROJETO** |
| Capacitação e retenção de competências do pessoal pela Unidade Federativa;Disponibilização de equipamentos necessários ao controle das fronteiras pelo estado;Vínculos não-precários dos profissionais envolvidos;Disponibilidade e tempestividade orçamentária;Continuidade do suporte institucional. | Falta de controle das delimitações territoriais em cidades gêmeas;Convênios com estados têm que acontecer até junho de 2016;Prazo máximo para descentralização dos recursos aos estados é agosto de 2016;Não protagonismo do MAPA em relação a operações realizadas na Faixa de Fronteira enquanto ele não faz parte do Plano de Fronteira, dificultando o apoio de outros órgãos em ações de interesse do Ministério. |

* 1. **CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS PREVISTAS** | **MARCO/ DATA** | **INVESTIMENTO PREVISTO (R$)** | **FONTE DE RECURSO (PO)** |
| **1. Preparação para implantação do Plano** | **Outubro/2016** | **35.748.550,00** | PO 0001 |
| 1.1. Inserção do MAPA no Plano Estratégico de Fronteiras (decreto nº 7.496 de 8 de junho de 2011 | Junho/2016 | - | - |
| 1.2. Definição do modelo de atuação do MAPA perante as UF’s | Julho/2017 | - | - |
| 1.3. Modelagem dos principais processos de suporte de controle fito e zoofitossanitário nas faixas de fronteiras | Setembro/2016 | - | - |
| 1.4. Plano de desenvolvimento de competências dos fiscais de faixas de fronteiras | Outubro/2016 | - | - |
| **2. Implantação do Plano** | **Junho/2017** | - | - |
| 2.1. Ciclo de implementação 1 – Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | Dezembro/2016 | - | - |
| 2.2. Ciclo de implementação 2 – 8 demais estados | Junho/2017 | R$93.420.110,00 | PO 0001 |

1. **EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO**

|  |
| --- |
| **EQUIPE DO PROJETO** |
| **EQUIPE** | **NOME** | **CARGO/ÁREA** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **1. PATROCINADOR** |  | Secretaria/SDA | 3218-2314/ 2315 | sda@agricultura.gov.br |
| **2. GERENTE** | Jorge Caetano | Coordenador Geral CGSE/SDA | 3218-2277 | jorge.caetano@agricultura.gov.br |
| **3. EQUIPE TÉCNICA 1** | Alexandre Bastos | Coordenador da CGIE/SDA | 3218-2207 | alexandre.bastos@agricultura.gov.br |
| **4. EQUIPE TÉCNICA 2** | Marcos Eielson | Chefe da área animal/VIGIAGRO/SDA | 3218-2829/ 2860 | marcos.sa@agricultura.gov.br |
| **5. EQUIPE TÉCNICA 3** | Juliana Ribeiro Alexandre | Chefe de Divisão da CGPP/DSV/SDA | 3218-2207 | juliana.alexandre@agricultura.gov.br |
| **6. EQUIPE TÉCNICA 4** | Ronaldo Carneiro | Coordenador-Geral da CGPAZ/DSA/SDA | 3218-2669 | ronaldo.teixeira@agricultura.gov.br |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESSADAS** |
| **NOME** | **CARGO/FUNÇÃO** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| Clovis Augusto Versalli Serafim | Chefe de Divisão/CPE/SDA | 3218-2861 | clovis.serafim@agricultura.gov.br |
| Alexandre Campos/DIPOA | Coordenador-Geral da Coordenação de Inspeção do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal/SDA | 3218-2952 | alexandre.campos@agricultura.gov.br |
| Órgãos de defesa agropecuária estaduais |
| DIPOV |
| DFIA |

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATROCINADOR** |  | **GERENTE DO PROJETO** |
|  |  |  |
| Secretaria/SDA |  | **Jorge Caetano**Coordenador Geral CGSE/SDA |
| Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |