|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | **PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO MAPA –**  **Promoção da imagem da agropecuária brasileira e do MAPA** |
| **CÓDIGO DO PROJETO** | **<preenchimento pela CGDI>** |
| **TEMPO ESTIMADO** | **INÍCIO: Junho/2016 | FIM: Dezembro/2017** |

1. **OBJETIVO DO PROJETO**

Desenvolver plano estratégico da Comunicação do MAPA a fim de gerar uma lógica estruturada de interações entre as Secretarias e Assessoria de Comunicação e Eventos (ACE) do MAPA, para construção de uma Imagem Institucional alinhada à visão almejada pelo órgão.

* 1. **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS**

11 - Aperfeiçoar a comunicação dos resultados gerados pelo MAPA

1. **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento executa diversas ações diariamente, contribuindo para uma agropecuária fortalecida, porém todas essas ações ou seus impactos para a sociedade brasileira nem sempre são comunicados da melhor forma ou com uma rotina bem definida. Além disso, a comunicação interna sofre os mesmos problemas de falta de padronização e alimentação de informações sobre os resultados e ações das áreas. Por isso, é fundamental que o Ministério aprimore os processos de comunicação do órgão, tendo uma diretriz clara de quais são os objetivos da comunicação do MAPA e qual sua Imagem Institucional desejada.

1. **DETALHAMENTO DO ESCOPO**
   1. **NÃO ESCOPO**

* O projeto não prevê contratação de pessoal
  1. **PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS DO PROJETO** | **7. RESTRIÇÕES DO PROJETO** |
| Disponibilidade para interações durante e pós-projeto das Secretarias;  Suporte do DGE na capacitação em gestão;  Disponibilidade orçamentária;  Continuidade do apoio institucional. | Divulgações diferentes daquelas possíveis previstas em legislação;  Atual quadro de pessoal da ACE. |

* 1. **CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS PREVISTAS** | **MARCO/ DATA** | **INVESTIMENTO PREVISTO (R$)** | **FONTE DE RECURSO (PO)** |
| Capacitação em Gestão aos servidores da ACE | Jun/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Definição da Imagem Institucional desejada | Ago/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Diagnóstico da Imagem Institucional | Nov/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Planejamento das ações | Dez/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Mapeamento dos processos críticos da ACE | Fev/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Concepção de soluções | Abr/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Redesenho dos processos críticos da ACE | Mai/2016 | R$ 00.000,00 | - |
| Implementação dos processos redesenhados | Jun/2017 | R$ 00.000,00 | - |
| Desdobramento das ações de melhoria da Imagem Institucional | Ago/2017 | R$ 00.000,00 | - |
| Monitoramento das ações e correções necessárias | Dez/2017 | R$ 00.000,00 | - |

1. **EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPE DO PROJETO** | | | | |
| **EQUIPE** | **NOME** | **CARGO/ÁREA** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **PATROCINADOR** |  | Secretaria Executiva | 3218-2257 | se@agricultura.gov.br |
| **GERENTE DO PROGRAMA** | Alexandre Gedanken | Diretor de Gestão Estratégica (DGE) | 3218-2493 | alexandre.gedanken@agricultura.gov.br |
| **GERENTE DO PROJETO** |  | Chefe da Assessoria de Comunicação e Eventos | 3218-2708 | acegm@agricultura.gov.br |
| **EQUIPE TÉCNICA 1** | Lúcio Costi Ribeiro | Coordenador Geral de Comunicação Social | 3218-2708 | lucio.costi@agricultura.gov.br |
| Elaine **EQUIPE TÉCNICA 2** | Elaine Machado de Carvalho | Coordenadora Geral de Eventos | 3218-2797/7173 | elaine.carvalho@agricultura.gov.br |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTES INTERESSADAS** | | | |
| **NOME** | **CARGO/FUNÇÃO** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
|  | Gabinete do Ministro | 3218-2800 | gm@agricultura.gov.br |
| **Coordenação de Imprensa** |  |  |  |
| **Coordenação de Publicidade** |  |  |  |

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATROCINADOR** |  | **GERENTE DO PROJETO** |
|  |  |  |
| Secretaria Executiva |  | Chefe da Assessoria de Comunicação e Eventos/SE |
| Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |