| NOME DO PROJETO | MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGISTROS, CERTIFICAÇÕES E LICENÇAS DO MAPA - Registro de Agrotóxicos |
| --- | --- |
| CÓDIGO DO PROJETO | <preenchimento pela CGDI> |
| TEMPO ESTIMADO | INÍCIO: Junho/2016 ¦ FIM: Julho/2017 |

- OBJETIVO DO PROJETO

Redesenhar e automatizar o processo de concessão de registro de agrotóxicos, produtos técnicos, pré-misturas e afins nos 3 órgãos participantes do processo: MAPA, ANVISA e IBAMA.

  - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS

5 - Aumentar a agilidade e a eficiência nos processos de registros, certificações e habilitações de produtos, insumos e estabelecimentos agropecuários e pesqueiros

- JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A concessão do registro de agrotóxicos é um processo altamente complexo e transversal à 3 órgãos da Administração Pública: Ministério da Agricultura, IBAMA e ANVISA. Desde o Decreto n. 4.074/2002, após um trabalho realizado em conjunto com os 3 órgãos coordenado pela Casa Civil, foi delegada à ANVISA o desenvolvimento do SIA, porém até hoje não foi possível implementar. Atualmente, o tempo de duração para a concessão de registros é da ordem de anos, havendo estoques altos de processos em todos os órgãos dada a grande fila de processos a serem analisados.

- RESULTADOS ESPERADOS

- Processo e procedimento de trabalho reestruturado.

- Implementação de sistema que reduza o trâmite dos processos, facilite a comunicação entre os órgãos intervenientes do registro e entre o governo e o administrado.

- Automação de publicações no Diário Oficial da União.

- Redução no tempo de registro de agrotóxicos, componentes e afins.

- Melhoria na entrega de informações à sociedade (transparência ativa).

- DETALHAMENTO DO ESCOPO

  - NÃO ESCOPO

Processo de fiscalização de agrotóxicos, componentes e afins.

  - PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO

| PRESSUPOSTOS DO PROJETO | RESTRIÇÕES DO PROJETO |
| --- | --- |
| Disponibilidade para ações integradas entre MAPA, Anvisa e Ibama; Previsibilidade de recursos financeiros; Suporte à implementação dos processos redesenhados; Fornecimento de condições para que a área técnica implemente o projeto pela Administração; Envolvimento da equipe técnica com a implementação do projeto; Contratação de empresa para automação do processo; Continuidade do apoio institucional. | Limitações da estrutura atual; Capacidade operacional dos órgãos correlatos (Ibama e Anvisa); Compromisso político com a data de entrega. |

  - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

  - CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS

| ENTREGAS PREVISTAS | MARCO/ DATA | INVESTIMENTO PREVISTO (R$) | FONTE DE RECURSO (PO) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Redesenho dos processos | Mar/2017 | R$ 500.000,00 | IICA |
| 1.1. Formalização Institucional dos 3 órgãos da parceria de transformação dos processos | Jun/2016 | - | - |
| 1.2. Contratação de serviço para redesenho dos processos | Mai/2016 | - | - |
| 1.3. Leitura de documentos e normativos sobre o tema dos 3 órgãos | Jun/2016 | - | - |
| 1.4. Imersão e modelagem dos processos atuais nos 3 órgãos | Jul/2016 | - | - |
| 1.5. Formulação de soluções para o processo | Set/2016 | - | - |
| 1.6. Workshop de validação das soluções priorizadas pelos 3 órgãos | Out/2016 | - | - |
| 1.7. Redesenho dos processos observando as necessidades de automação e piloto | Nov/2016 | - | - |
| 1.8. Levantamento de requisitos e necessidades de integração de sistemas, efetuando ajustes conforme piloto | Dez/2016 | - | - |
| 1.9. Suporte à implantação dos processos | Jan/2017 | - |  |
| 1.10. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário | Mar/2017 | - |  |
| 2. Automação do processo | Jul/2017 | R$ 800.000,00 | - |
| 2.1. Absorção dos processos redesenhados pela ferramenta de automação | Mai/2017 |  |  |
| 2.2. Implementação do novo processo no órgão | Jun/2017 | - | - |
| 2.3. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário | Jul/2017 | - | - |

- MATRIZ RACI DE RESPONSABILIDADES

Legenda: R – Responsável ; A – Aprovador ; C -Consultado ; I – Informado

|  | Secretário | Gerente | Equipe técnica | Ibama | Anvisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Formalização Institucional dos 3 órgãos da parceria (com os Presidentes do Ibama e Anvisa) de transformação dos processos | R | C | I | R | R |
| 1.2. Contratação de serviço para redesenho dos processos | A | R | R | I | I |
| 1.3. Leitura de documentos e normativos sobre o tema dos 3 órgãos |  |  | R |  |  |
| 1.4. Imersão e modelagem dos processos atuais nos 3 órgãos | I | R | R | R | R |
| 1.5. Formulação de soluções para o processo | C | R | R | R | R |
| 1.6. Workshop de validação das soluções priorizadas pelos 3 órgãos | A | R | R | R | R |
| 1.7. Redesenho dos processos observando as necessidades de automação e piloto | A | R | R | R | R |
| 1.8. Levantamento de requisitos e necessidades de integração de sistemas, efetuando ajustes conforme piloto | I | R | R | R | R |
| 1.9. Suporte à implantação dos processos | I | R | R | R | R |
| 1.10. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário | I | R | R | R | R |
| 2.1. Absorção dos processos redesenhados pela ferramenta de automação | I | R | R | R | R |
| 2.2. Implementação do novo processo no órgão | A | R | R | R | R |
| 2.3. Monitoramento do novo processo e promoção de ajustes necessário | I | R | R | R | R |

- COMUNICAÇÃO DO PROJETO

| EVENTO | OBJETIVO | RESPONSÁVEL | PÚBLICO-ALVO | CANAL | PERIODICIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Formalização da parceria de transformação do processo de agrotóxicos | Informar os servidores dos órgãos da parceria de transformação do processo | ACS | Servidores dos 3 órgãos | Intranet dos 3 órgãos | No início do projeto |
| 2. Implementação do novo processo | Informar os servidores dos órgãos sobre a implementação do processo | ACS | Servidores dos 3 órgãos | Intranet dos 3 órgãos | Na implementação do novo processo |
| 3. Implementação do novo processo | Informar aos usuários do processo sobre a mudança no processo | ACS | Empresas Registrantes | Site do MAPA | Na implementação do novo processo |
| 4. Apresentação dos Resultados gerados pelo novo processo | Comunicar os ganhos gerados pelo novo processo, sejam eles financeiros ou não | ACS | Servidores e/ou Sociedade Civil | Site do MAPA e/ou intranet dos 3 órgãos | Após 1 ano de execução |

- RISCOS DO PROJETO

Legenda Probabilidade: Alta, Média, Baixa    |    Legenda Impacto: Alto, Médio, Baixo

| RISCO | PROBABILIDADE | IMPACTO | AÇÃO DE PREVENÇÃO (se houver) | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA (se houver) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Alta complexidade do desenvolvimento do Sistema | Média | Alto | N/A | Estimar um valor extra para atender necessidades não previstas |
| 2. Falta de sinergia e consenso entre os órgãos na priorização e implementação das soluções | Baixa | Alto | Instituir contato periódico com os órgãos envolvidos, a fim de alinhar o pensamento e os resultados do projeto | N/A |
| 3. Descontinuidade e falta de patrocínio das Lideranças dos 3 órgãos | Média | Alto | N/A | Levar ao conhecimento das eventuais novas lideranças, o status e os resultados do projeto |

- EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO

| EQUIPE DO PROJETO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EQUIPE | NOME | CARGO/ÁREA | TELEFONE | E-MAIL |
| PATROCINADOR |  | Secretaria/SDA | 3218-2314 | sda@agricultura.gov.br |
| GERENTE DO PROJETO | André Felipe C. Peralta da Silva | Diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas (DFIA)/SDA | 3218-2728 | andre.peralta@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 1 | Julio Sergio de Britto | Coordenador-Geral de Agrotóxicos e Afins/SDA | 3218-2445 | julio.britto@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 2 | Álvaro Ávila do Nacimento Inácio | Chefe da Divisão de Fiscalização/SDA | 3218-2791 | alvaro.inacio@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 3 | Marina Veras Dourado Pires | Chefe da Divisão de Avaliação e Registro/SDA | 3218-2536 | marina.dourado@agricultura.gov.br |
| EQUIPE TÉCNICA 4 | Carlos Ramos Venancio | Chefe da Divisão de Resíduos de Agrotóxicos/SDA | 3218-2668 | carlos.venancio@agricultura.gov.br |

| PARTES INTERESSADAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOME | CARGO/FUNÇÃO | TELEFONE | E-MAIL |
| Marisa Zerbetto/IBAMA | Coordenadora Geral de Avaliação de Substâncias Químicas | 3316-1310 | marisa.zerbetto@ibama.gov.br |
| Meiruze Sousa Freitas/ANVISA | Gerente Geral de Toxicologia | 3462-5566 | meiruse.freitas@anvisa.gov.br |

- APROVAÇÃO

| PATROCINADOR |  | GERENTE DO PROJETO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria/SDA |  | André Felipe C. Peralta da Silva Diretor do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas |
| Data de Aprovação: ________/________/__________ |  | Data de Aprovação: ________/________/__________ |