|  |  |
| --- | --- |
| **NOME DO PROJETO** | **PROGRAMA DE GESTÃO DE RISCO – Desenvolvimento do Sistema Integrado de Informações do Seguro Rural (SIIS-Rural)** |
| **CÓDIGO DO PROJETO** | **<preenchimento pela CGDI>** |
| **TEMPO ESTIMADO** | **INÍCIO: Fevereiro/2016 | FIM: Dezembro/2017** |

1. **OBJETIVO DO PROJETO**

Constituir uma base de dados integrada e organizada que possibilite análises de dados do seguro rural com vistas à precificação; monitoramento de riscos individuais; acompanhamento da utilização dos instrumentos de gestão de riscos e identificação da demanda do produtor rural pelos diversos instrumentos disponíveis.

* 1. **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS**

8 – Aprimorar instrumentos econômicos de apoio ao produtor rural e pesqueiro e seus segmentos específicos.

1. **JUSTIFICATIVA DO PROJETO**

Atualmente as informações cadastrais sobre produtores e propriedades não são integradas e/ou consolidadas em ambiente único. Por essa razão, propõe-se a construção do sistema, que contemple informações relevantes sobre produtores e propriedades propiciando as análises descritas no objetivo deste projeto.

1. **DETALHAMENTO DO ESCOPO**
   1. **NÃO ESCOPO**

* Mudança no processo de pagamento da subvenção ao prêmio do seguro rural (exemplo: subvenção direta ao produtor rural);
* Não serão impostas taxas fixas de prêmio para as seguradoras, apenas parâmetros de referência.
  1. **PRESSUPOSTOS E RESTRIÇÕES DO PROJETO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PRESSUPOSTOS DO PROJETO** | **RESTRIÇÕES DO PROJETO** |
| Disponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;  Continuidade do apoio institucional do MAPA e demais instituições parceiras envolvidas (CONAB, BACEN, MMA e MDA/INCRA);  Interesse/estímulo aos produtores para cadastrar suas informações no sistema e manter atualização periódica. | Limitação na capacidade de identificação do produtor/propriedade quando em sistemas diferentes;  Indisponibilidade dos órgãos a compartilhar as bases de dados;  Desinteresse dos produtores em se cadastrar e manter atualizadas suas informações. |

* 1. **CRONOGRAMA, ENTREGAS E RECURSOS PREVISTOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGAS PREVISTAS** | **MARCO/ DATA** | **INVESTIMENTO PREVISTO (R$)** | **FONTE DE RECURSO (PO)** |
| **1. Primeiro módulo do sistema** | **Dezembro/16** | **R$ -** |  |
| 1.1. Tratativas acerca da viabilidade do desenvolvimento do Sistema juntamente com a CGTI do MAPA. | Abril/16 |  |  |
| 1.2. Juntamente com funcionário da CGTI do MAPA, analisar a viabilidade da disponibilização dos dados do SICAN/Conab juntamente com a área de Tecnologia da Informação – TI da Conab. | Maio/16 |  |  |
| 1.3. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/Conab. | Julho/16 |  |  |
| 1.4. Tratativas junto ao MMA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CAR para integração ao SIIS-Rural. | Agosto/16 |  |  |
| 1.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/MMA. | Outubro/16 |  |  |
| 1.6. Vinculação da base de dados do SICAN e do CAR com a base de dados do SISSER e do SISZARC por parte da CGTI do MAPA. | Dezembro/16 |  |  |
| **2. Segundo módulo** | **Dezembro/17** | **R$ -** |  |
| 2.1. Tratativas junto ao BACEN acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do SICOR para integração ao SIIS-Rural. | Fevereiro/17 |  |  |
| 2.2. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/BACEN. | Abril/17 |  |  |
| 2.3. Vinculação da base de dados do SICOR com a base de dados do do SIIS-Rural. | Junho/17 |  |  |
| 2.4. Tratativas junto ao INCRA acerca da possibilidade de disponibilização dos dados do CNIR para integração ao SIIS-Rural. | Agosto/17 |  |  |
| 2.5. Definição, elaboração e formalização do instrumento contratual que regerá a parceria MAPA/INCRA. | Outubro/17 |  |  |
| 2.6. Vinculação da base de dados do CNIR com a base de dados do SIIS-Rural. | Dezembro/17 |  |  |

1. **EQUIPE E INTERESSADOS DO PROJETO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPE DO PROJETO** | | | | |
| **EQUIPE** | **NOME** | **CARGO/ÁREA** | **TELEFONE** | **E-MAIL** |
| **1. PATROCINADOR** |  | Secretaria/SPA | 32182266 | [spa@agricultura.gov.br](mailto:spa@agricultura.gov.br) |
| **2. GERENTE** | Gustavo Bracale | Coordenador-Geral/SPA | 32182309 | [gustavo.bracale@agricultura.gov.br](mailto:gustavo.bracale@agricultura.gov.br) |
| **3. EQUIPE TÉCNICA 1** | Diego Almeida | Coordenador/SPA | 32182225 | [diego.almeida@agricultura.gov.br](mailto:diego.almeida@agricultura.gov.br) |
| **4. EQUIPE TÉCNICA 2** | Luís Crisóstomo | Economista/SPA | 32182130 | [luis.augusto@agricultura.gov.br](mailto:luis.augusto@agricultura.gov.br) |
| **5. EQUIPE TÉCNICA 3** | João Isídio | Economista/SPA | 32183203 | [joao.isidio@agricultura.gov.br](mailto:joao.isidio@agricultura.gov.br) |
| **6. EQUIPE TÉCNICA 4** | Ayrton Jun Ussami | FFA/SPA | 32182255 | [ayrton.ussami@agricultura.gov.br](mailto:ayrton.ussami@agricultura.gov.br) |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESSADAS** |
| **CGTI/MAPA** |
| **CONAB** |
| **Ministério do Meio Ambiente** |
| **Banco Central** |
| **INCRA** |

1. **APROVAÇÃO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATROCINADOR** |  | **GERENTE DO PROJETO** |
|  |  |  |
| Secretaria/SPA |  | **Gustavo Bracale**  Coordenador-Geral/SPA |
| Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Data de Aprovação: \_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |